#### Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Детский  сад общеразвивающего вида № 7 «Тополёк»

## городского округа город Фролово

УТВЕРЖДАЮ: заведующий МКДОУ «Детский сад №7 «Тополёк» ______________А.Н.Богомолова «______»______ 2014г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения

Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Тополёк»

на 2014-2015г.

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрению введения ФГОС ДО в ДОУ.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий,  педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание условий для  финансового  обеспечения внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

| № | Направление деятельности и основные мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |
| 1.1 | Организация изучения ФГОС ДО педагогическими работниками | Сентябрь-октябрь 2014г. | Изучение ФГОС ДО педагогами | Заведующий |
| 1.2 | Проведение педагогического совета по введению ФГОС ДО в ДОУ | Декабрь 2014г. | Предложения по ФГОС дошкольного образования от ДОУ | Заведующий |
| 1.3 | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО Утверждение положения о рабочей группе | Октябрь 2014г. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС Положение о рабочей группе. | Заведующий |
| 1.4 | Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | Ноябрь 2014г. | Приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО | Заведующий |
| 1.5 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Постоянно | Нормативно-правовая база по ведению ФГОС ДО | Заведующий |
| 1.6 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования и науки РФ по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Заведующий Рабочая группа Педагоги |
| 1.7 | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта | Педагоги |
| 1.8 | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ № 7 | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | Педагоги |
| 1.9 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2014 | Аналитическая справка | Рабочая группа |
| 1.10 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС | Рабочая группа |
| 1.11 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Февраль 2015 | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения | Рабочая группа |
| 1.12 | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования | В течение года | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. | Заведующий |
| 1.13 | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2015-2016 | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий Педагоги |
| 1.14 | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | По отдельному плану | Изучение образовательных потребностей родителей | Педагоги |
| 1.15 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Январь 2015 | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему | Рабочая группа |
| 1.16 | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Апрель 2015г. | Корректировка тематических и перспективных планов | Заведующий Рабочая группа |
| 1.17 | Корректировка номенклатуры дел воспитателей в соответствии с ФГОС ДО | Апрель 2015г. | Новая редакция номенклатуры дел | Заведующий |
| 1.18 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций педагогов | Апрель 2015г. | Должностные инструкции в новой редакции | Заведующий |
| 1.19 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Май 2015 | Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы, протоколы заседаний | Руководитель рабочей группы |
| 1.20 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за текущий учебный год на педагогическом совете | Май 2015 г. | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 – 2015 учебный год Протокол педагогического совета | Заведующий |
| 1.21 | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Май 2015г. | Выработка системы мониторинга результатов образовательного процесса | Заведующий Руководитель рабочей группы |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Поэтапное повышение квалификации педагогических и руководящих работников | 2014-2015г. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Заведующий |
| 2.2 | Участие педагогов ДОУ в методических семинарах, мастер-классах по вопросам по введения ФГОС ДО | В течение года | Изучение педагогического опыта | Рабочая группа, педагоги |
| 2.3 | Участие педагогов в городских методических объединениях | В течение года по плану городских МО | Программы МО | Педагоги |
| 2.4 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Практико - ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы | Рабочая группа |
| 3 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС | В течение года | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами | Рабочая группа |
| 3.2 | Создание страниц на сайте ДО, посвященных ведению ФГОС ДО | Декабрь 2014г. | Информированность педагогической и родительской общественности | Ответственный за сайт |
| 3.3 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | В течение года | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС | Ответственный за сайт |
| 3.4 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования | Заведующий, рабочая группа, педагоги |
| 3.5 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях | Рабочая группа, педагоги |
| 3.6 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | В течение года | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. | Рабочая группа |
| 3.7 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Март 2015 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 1 полугодие 2014/2015 учебного года | Рабочая группа |
| 4 | Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ |
| 4.1 | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2015г. | Внутренний мониторинг | Заведующий |
| 4.2 | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Август 2015г. | Внутренний мониторинг | Заведующий |
| 4.3 | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Май 2015г. | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Заведующий |
| 4.4 | Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО | Июль-август 2015г. | мониторинг | Рабочая группа |
| 4.5 | Мониторинг образовательного процесса | Декабрь 2015г. | мониторинг | Заведующий Педагоги |